ZPR-442/7/2017 –3                                                                   	                   Załącznik nr 8 do SIWZ

#### UMOWA nr ……./2017

(projekt)

W dniu ………………………..2017r. w Świdwinie pomiędzy:

Powiatem Świdwińskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Świdwinie, ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin, REGON 330965207, tel 094-365-23-99, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Pan Krzysztof Wasicionek - Dyrektor,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………......

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – (postępowanie nr ZPR-442/7/2017) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych objętych inwestycją pod nazwą "Odbudowa przepustu drogowego w km 2+621 w ciągu drogi powiatowej Nr 1095Z Ogartowo-Czarne-Sikory". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami określonymi w ust. 1, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz oddać przedmiot niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

## Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 31.05.2018r.

§ 3

## Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia kontrola Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym żądanie od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania powyższego wymogu.

    - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

    - Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

    - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 4

### Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.  Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

    - Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

    - Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż;

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), okazania na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym w szczególności inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i operatu kolaudacyjnego;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego;

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r,poz. 1502 z późn. zm) wszystkich osób w toku realizacji zamówienia;

- przedłożenie Zamawiającemu każdorazowo na jego żądanie w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przedłożenie Zamawiającemu listy wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania od pracowników, znajdujących się na liście zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 5

## Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………….. złotych brutto

słownie brutto: .............................................................................................VAT ……………………..

cena netto w wysokości ……………………… słownie netto:..………………………………………

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1 zostanie dokonana w trzech transzach, osobno za wykonanie robót rozbiórkowych i osobno za odbudowę przedmiotu umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktur sporządzonych na podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, z tym że:

- rozliczenie za wykonanie robót rozbiórkowych i uprzątniecie terenu budowy nastąpi jedną transzą- fakturą końcową,

- rozliczenie za wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową przepustu nastąpi w dwóch transzach objętych dwoma fakturami, częściową i końcową. Fakturę częściową Wykonawca będzie mógł wystawić za roboty budowlane po przywróceniu przejezdności. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po zakończeniu robót budowlanych i odbiorze przedmiotu umowy.

- Protokół częściowego odbioru robót będący podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej sporządzony będzie przez Kierownika budowy na podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który przygotuje Wykonawca po podpisaniu protokołu przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Suma wartości faktur, tj. końcowej dotyczącej robót rozbiórkowych i częściowej dotyczącej odbudowy obiektu do momentu przywrócenia przejezdności, nie może przekroczyć 75% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Wykonawca wystawi faktury, o których mowa w pkt 4 z zapisem:

Nabywca/Podatnik

Powiat Świdwiński

ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

NIP 672-172-29-85

Jako odbiorcę faktury/płatnika wskazać:

Jednostka Budżetowa

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia objętego fakturami Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

## Odbiory

- Zamawiający dokona odbioru robót w następujący sposób:

  - odbiory częściowe, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - odbiór końcowy;

  - odbiór ostateczny.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej wpisem do Dziennika budowy. Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur przejściowych za wykonanie części robót.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy;

  - dokumentację geodezyjną powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, lub zaświadczenie (potwierdzenie) złożenia mapy powykonawczej do ODGiK w Świdwinie,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - oświadczenia Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z wymogami art. 10 ustawy Prawo budowlane opisane i ostemplowane przez Kierownika Budowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wystąpią wady nie pozwalające na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru końcowego zostanie ustalony w trybie określonym w ust. 3 i 4,

2)	jeżeli wystąpią wady pozwalające na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i nadające się do usunięcia wówczas Zamawiający dokona odbioru; w protokole odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad. Usunięcie wad zostanie potwierdzone w protokole potwierdzonym przez obie strony;

- Odbiór ostateczny polega na ocenie robót poprawnie wykonanych oraz tych, które związane były z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, a wskazanych przez komisję, w protokołach przeglądów gwarancyjnych. Odbiór ten nastąpi najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym oraz odbiorze ostatecznym Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, tj. …………………  zł (słownie złotych: ……………………………zł) w formie  …………………………………………………….……..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 ppkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres rękojmi za wady ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8

### Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego  – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

    - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

    - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

    - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w terminie określonym w § 11 ust. 7 - lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

    - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

    - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wymaganych w § 4 ust. 4 pkt 21 i 22 – w wysokości kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, które obowiązuje w chwili stwierdzenia zaistniałej sytuacji, za każdą niezatrudnioną przez Wykonawcę osobę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne, o których mowa w ust. 1 ppkt 1, 4) – 7) mogą być dochodzone także w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie oświadczenia złożonego przez którąkolwiek ze stron.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

### Zmiana umowy

            - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Pzp oraz w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności niezawinione przez Strony i których to okoliczności Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz,  że niemożliwym stało się wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie tj:

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w 	rejestrach publicznych,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

- opóźnienie w przekazaniu terenu robót,

- konieczność prowadzenia uzgodnień  z  właścicielami  urządzeń  obcych  właścicielami  oraz właścicielami nieruchomości,

- wystąpienie   warunków   geotechnicznych,   których   nie   można   było   przewidzieć   w 	chwili udzielenia zamówienia,

- wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- wystąpienie wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną 	środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót,

- działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej.

- konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

- wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą stać się podstawą zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

            - Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Wykonawca, musi on złożyć wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 10 dni przed zamierzonym wejściem w życie wnioskowanej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

            - Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu poniesionych kosztów związanych z  koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy.

§ 10

### Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn uprawniających do odstąpienia od umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Każda ze stron może d niej odstąpić w całym okresie, w którym strony związane są umową.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 11

### Umowy o podwykonawstwo oraz rozliczenie z Podwykonawcami

- Wykonawca może zlecić, zgodnie ze swoją ofertą, wykonanie części robót Podwykonawcom pod warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.

- Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:

1)  zakres robót powierzony Podwykonawcy;

2)  kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót;

3)  termin wykonania zakresu robót powierzony Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien odpowiadać terminom określonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) termin zapłaty - termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy;

5)  termin rozliczenia rzeczowego i finansowego między Wykonawcą, a Podwykonawcą  - termin ten nie może przekraczać terminu wykonania zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą;

6) oświadczenie Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia finansowego przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;

7)  obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia finansowego przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu  umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej przełożenia Zamawiającemu.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym Podwykonawcą.

- W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym Podwykonawcą, Podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie powyższych warunków.

- Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur oświadczeń Podwykonawców o braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia określonego w ust. 14 Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej kwocie objętej oświadczeniem.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych odpowiedniemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 18 Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcom w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykażą oni zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

§ 12

### Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres ………. miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym funkcjonowaniu.

- Na podstawie art. 558 § 1 k.c. rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu wady może być przekazane faksem bądź e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od momentu jego przekazania.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.

- Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez podwykonawców.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy                       z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1

2) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2.

WYKONAWCA:	                   		ZAMAWIAJĄCY: